## Slide 1: Organisering av arbeidet med Kommuneplanens samfunnsdel 2024-2035
Styringsgruppe:
Politiske representanter + prosjekteier
Prosjekteier:
Kommunedirektør
Prosjektleder:
Rådgiver folkehelse og miljø
Prosjektgruppe:
Strategisk ledelse
Arbeidsgruppe:
Rådgiver folkehelse og miljø
Enhetsleder plan, landbruk og miljø
Konsulent allmenn kultur
Andre samarbeidspartnere trekkes inn ved behov
Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge.
Aktuelle grupper/råd som kan bli spesielt invitert med i utarbeidelsen av denne planen:
  Barn og unge
  Ungdomsrådet
  Eldrerådet
  Rådet for likestilling av funksjonshemmede
  Områdeutvalg

## Slide 3: Arbeid med kommuneplanens samfunnsdel 2024-2035
2023
Møte med enhetsledere
24. okt.
M
P
Sept.
Okt.
Nov.
Des
Mai
Juni
Juli
Aug.
Feb.
Mars
April
Feb. - okt.
Nov.
Des.
M
Næringslivs-
undersøkelser
Vedtak:
Høring av oppstartsdokument (Planutvalg)
Medio januar
Politisk verksted
M
Jan.
Høring:
Oppstartsdokument med planprogram og
kunnskapsgrunnlag
6 uker
H
Høring:
1. utkast av planen
6 uker
Innspill
M
Vedtak:
2. gangs behandling av plan
(Planutvalg)
Ultimo november
P
Vedtak:
1. gangs behandling av plan
(Planutvalg)
Medio september
Vedtak:
Oppstartsdokument (Planutvalg)
Mars/april
H
P
Vedtak:
Sluttbehandling av plan
(Kommunestyre)
Medio desember
P
2024
P
M
Møte med enhetsledere
6. des.
Åpne møter
Involvering av
barn og unge
Innbygger-undersøkelser
Involvering av
områdeutvalg
Gjestebud
M
Medvirkningstiltak
H
Høringsfaser
P
Politisk behandling
Månedlige møter i prosjektgruppe
Analyse av høringssvar og utarbeidelse av planforslag
Forberedelse av oppstartsdokument
Fortløpende evaluering av medvirkningsaktviteter

## Slide 5
Gul gruppe | Lilla gruppe | Blå gruppe | Rød gruppe | Grønn gruppe